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    POWIATOWY URZĄD PRACY 

          W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Udany start”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach w okresie od  01.04.2005 do 30.06.2006 roku.
Projekt miał na celu aktywizację zawodową bezrobotnej młodzieży w wieku do 25 lat oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół, podwyższenie kwalifikacji                       i rozszerzenie uprawnień dopasowanych do potrzeb rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt adresowany był do 79 osób. Udział w projekcie ukończyło 90 osób.

	
	Ilość osób założona w projekcie
	Ilość osób, która skorzystała ze wsparcia
	Stopień osiągnięcia wskaźników

	Ilość beneficjentów ogółem
	79
	90
	113,92 %

	Szkolenia
	30
	30
	100 %

	Staże
	37
	39
	105,41 %

	Przygotowania zawodowe 
	16
	15
	93,75 %

	Podjęcia pracy
	30
	36
	120 %


W ramach projektu przewidywało się następujące działania:

1. Szkolenia: szkolenia dla wszystkich osób objętych projektem, w tym:

sprzedawca fakturzysta + obsługa kasy fiskalnej+Internet,

administrator sieci LAN,

magazynier + operator wózków widłowych,

obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne,

grafika komputerowa + projektowanie stron www,

operator urządzeń sterowanych numerycznie (CNC) tokarki, frezarki, obrabiarki,

gipsiarz-kafelkarz-glazurnik,
2. staże dla 37 osób,

3. przygotowania zawodowe dla 17 osób.
Celem ewaluacji jest określenie wpływu projektu na uczestników projektu, ich sytuację na rynku pracy oraz życie zawodowe.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji w projektach jest ocena: 

· wskaźników zatrudnienia, 
oraz próba odpowiedzi ile osób podjęło pracę lub naukę.
Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach projektu, poprzez telefoniczną ankietę przeprowadzoną przez pracowników Referatu Funduszy Zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach na przełomie stycznia  i lutego 2007 roku.
Ankietę przeprowadzono na 40 osobach

Czy podjął Pan(i) naukę?

a) tak










b) nie
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Spośród 40 osób 45% badanych (18 osób) podjęło naukę lub kontynuuje naukę. 
37,50% - tj.15 osób tej nauki nie podjęło.
Spośród 40 osób 77,50% badanych (31 osób) odpowiedziało pozytywnie na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb? 5% badanych (2 osoby) odpowiedziało, że pomoc podczas projektu była nieodpowiednia.
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Jaki jest Pana(i) status zawodowy?

a) pracuję  
b) nie pracuję






c) prowadzę działalność gospodarczą




57,5% (23 osoby) ankietowanych na dzień dzisiejszy pracuje.

[image: image3]
60,87% (14 osób) wśród osób pracujących twierdząco odpowiedziało na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb?

8,7% (2 osoby) spośród osób pracujących szuka pracy. 
61% (14 osób) nie podjęłoby innej pracy.
43,5%  (10 osób) beneficjentów uczy się, tj. podjęło naukę lub ją kontynuuje.
52,2% (12 osób)  pracuję na umowę o pracę. 

Wśród osób niepracujących 47,06% (8 osób) uczy się, tj. podjęło naukę lub ją kontynuuje. Tyle samo osób podjęło pracę na krótko. 
Wszystkie osoby twierdząco odpowiedziały na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb?
70,59% (12 osób) pośród osób niepracujących tej pracy poszukuje.

Planowanym efektem końcowym projektu były podjęcia pracy przez 38% uczestników projektu . Wśród ankietowanych były to podjęcia pracy przez 57,5% beneficjentów.
Z pozostałymi 50 osobami nie udało się nawiązać kontaktu. 
Wśród nich 20 osób zostało  wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy. Tylko 4 osoby są zarejestrowane. 
Łącznie  43 uczestników projektu po zakończeniu projektu podjęło pracę (tj. 47,7%).

W styczniu 2008 roku przeprowadzono kolejne badanie ewaluacyjne wśród uczestników projektu. Pracownikom Referatu Funduszy Zewnętrznych udało się skontaktować z 48 beneficjentami ostatecznymi (53,33% wszystkich beneficjentów). Nie udało się dotrzeć do 42 osób, wśród których 1 osoba jest zarejestrowana w PUP.
Na podstawie ankiety telefonicznej oraz danych z systemu PULS, ustalono, że spośród 90 uczestników projektu tylko 9 osób jest aktualnie zarejestrowanych jako bezrobotne.
Spośród 48 badanych, 4 osoby (8,33%) podjęły lub kontynuują naukę.
Wszystkie badane osoby stwierdziły, iż uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia. 
Kolejne pytanie, jakie postawiono ankietowanym brzmiało:

Jaki jest Pana(i) status zawodowy?

d) pracuję  

e) nie pracuję







c)
  prowadzę działalność gospodarczą
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64,58% ankietowanych (31 osób) aktualnie pracuje. Wszyscy otrzymali umowy o pracę. Żadna z tych osób na chwilę obecną nie poszukuje innego zatrudnienia.
Bez zatrudnienia pozostaje 17 osób (35,42%), spośród których:
-3 osoby uczą się,
-1 osoba przebywa na rencie

-1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym

-2 osoby wyjechały za granicę

-1 odbywa służbę wojskową

-pozostałe 9 osób aktywnie poszukuje pracy

64,70% z wszystkich w/w osób pracowało, chociaż na krótko, po zakończeniu projektu.
Planowanym efektem końcowym projektu były podjęcia pracy przez 38% uczestników projektu. Wśród tegorocznych ankietowanych były to podjęcia pracy przez 64,58% beneficjentów.
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Projekt „Udany start” jest współfinansowany 
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 1.2 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich


