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    POWIATOWY URZĄD PRACY 

          W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Zielone światło”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach.

Projekt był realizowany od 01.04.2005 do 30.06.2006 roku.

Miał on na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób bezrobotnych do 24 miesięcy, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 25 rok życia i nie były bezrobotnymi absolwentami wszystkich typów szkół a także miał na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla tych osób poprzez podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych, uaktualnienie ich i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt adresowany był do 65 osób. W projekcie udział wzięło 78 osób.

	
	Ilość osób założona w projekcie
	Ilość osób, która skorzystała ze wsparcia
	Stopień osiągnięcia wskaźników

	Ilość beneficjentów ogółem
	65
	78
	120 %

	Szkolenia
	65
	65
	100 %

	Prace interwencyjne
	10
	12
	120 %

	Przygotowania zawodowe 
	17
	16
	94,12 %

	Pośrednictwo pracy
	24
	63
	262,5 %

	Poradnictwo zawodowe
	41
	69
	168,30 %

	Podjęcia pracy
	24
	33
	137,5 %


W ramach projektu przewidywało się następujące działania:

Szkolenia : szkolenia dla wszystkich osób objęte projektem, w tym:
      1.
sprzedawca fakturzysta + obsługa kasy fiskalnej+Internet

obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne

monter spawacz instalacji wod.kan.gaz. co.  z lutowaniem 
w miedzi G3,
gipsiarz-kafelkarz-glazurnik

2. prace interwencyjne dla 10 osób,

3. przygotowania zawodowe dla 17 osób.

Celem ewaluacji jest określenie wpływu projektu na uczestników projektu, ich sytuację na rynku pracy oraz życie zawodowe.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji w projektach jest ocena: 

· wskaźników zatrudnienia, 

oraz próba odpowiedzi ile osób podjęło pracę lub naukę.

Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach projektu, poprzez telefoniczną ankietę przeprowadzoną przez pracowników Referatu Funduszy Zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach na przełomie stycznia  i lutego 2007 roku.

Ankietę przeprowadzono na 32 osobach.
Pytania jakie postawiono ankietowanym:

Czy podjął Pan(i) naukę?

a) tak

b) nie
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Spośród badanych  tylko 9,37% osób (tj. 3 osoby) podjęło naukę lub kontynuuje naukę. Pozostali ankietowani tej nauki nie podjęli – 81,25% (26 osób).
Spośród wszystkich badanych 71,88% (23 osoby) odpowiedziało pozytywnie na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb? 18,75% (6 osób) badanych odpowiedziało, że pomoc podczas projektu była nieodpowiednia.
Jaki jest Pan(i)a status zawodowy?

a) pracuję

b) nie pracuję

c) prowadzę działalność gospodarczą




40,63% (19 osób) ankietowanych na dzień dzisiejszy pracuje.
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61,54% (8 osób) wśród osób pracujących twierdząco odpowiedziało na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb?

15,38% (2 osoby) spośród osób pracujących szuka pracy. 

61,54% (8 osób) nie podjęłoby innej pracy.

15,38% (2 osoby) beneficjentów uczy się, tj. podjęło naukę lub ją kontynuuje.

69,23% (9 osób) pracuję na umowę o pracę. 

Wśród osób niepracujących 5,3% (1 osoba) uczy się, tj. podjęło naukę lub ją kontynuuje. 47,4% (9 osób) osób podjęło pracę na krótko. 
78,95% (15 osób) wśród osób niepracujących twierdząco odpowiedziało na pytanie: Czy uważa Pan(i), że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia dla Pana(i) potrzeb?

84,21% (16 osób) spośród osób niepracujący tej pracy poszukuje.

Planowanym efektem końcowym projektu były podjęcia pracy przez 37% uczestników projektu . 
Wśród ankietowanych były to podjęcia pracy przez 40,62% beneficjentów.
Z pozostałymi 46 osobami nie udało się nawiązać kontaktu. Wśród nich 13 osób zostało  wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy. Tylko 4 osoby są zarejestrowane. 

Łącznie 34 uczestników projektu po zakończeniu podjęło pracę (tj. 43,60%).


W styczniu 2008 roku przeprowadzono kolejną telefoniczną ankietę z uczestnikami projektu „Zielone światło”. Tym razem udało się skontaktować z 49 osobami uczestniczącymi w projekcie co stanowi 62,82% wszystkich beneficjentów ostatecznych projektu.
Dzięki ankiecie telefonicznej i danym z systemu PULS ustalono, iż spośród 78 wszystkich uczestników projektu aktualnie zarejestrowanych jest jako bezrobotne 10 osób.
Spośród 49 ankietowanych, 3 osoby (6,12% wszystkich ankietowanych) podjęły naukę po zakończeniu projektu. Są to beneficjenci, którzy zostali wykazani  w wcześniejszej ewaluacji.
Na pytanie „Jaki jest Pan(i)a status zawodowy?” udzielono następujących odpowiedzi:
-aż 69,38% (34 osoby) zadeklarowało, że pracuje
-30,62% (15 osób) nie pracuje
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Wszystkie pracujące osoby otrzymały umowę o pracę.

Wśród osób niepracujących 1 osoba  jest na urlopie macierzyńskim, 1 przeszła na rentę i 1 nie może podjąć pracy ze względu na stan zdrowia, 9 osób podjęło pracę na krótko. Prawie 67% wszystkich niepracujących  zadeklarowało, że aktywnie poszukują pracy.
Niemal wszystkie badane osoby (93,88%) uważają, że uzyskana podczas projektu pomoc była odpowiednia i przydatna. Tylko 3 osoby stwierdziły, że uzyskana pomoc nie przyniosła im korzyści w poszukiwaniu pracy.

Bardzo zadowalający jest wskaźnik zatrudnienia wśród ankietowanych wynoszący około 70%. Jest to dowód na to, iż udział w projekcie jest doskonałym sposobem na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych co wiąże się z ich powrotem na rynek pracy.
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Projekt „Zielone światło” jest współfinansowany 
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 1.3
Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich

